## Sheet1
简朗装修待处理问题清单
序号 | 问题点 | 问题描述
1 | 净化房吊顶上 | 1.吊顶上太黑，需要在整个吊顶上南北两端装两个灯管 2.吊顶上太乱，施工垃圾到处散落，待清理整治
2 | 老化箱小房间 | 1.新增的抽风罩基本没风，起不到抽风散热作用
3 | 空压机房 | 1.小功率风机的时候，空压机温度可以在54度左右，换了大功率风机后，空压机温度在60度以上，抽风散热效果更差，安全隐患极大
4 | 原材料间 | 整个房间没有电源插孔， 需要装一个电源
5 | 物理测试实验室门 | 门的上下插销孔不对齐，插销不能发挥作用
6 | 通风柜 | 通风柜的灯尚未安装
7 | 地面瓷砖 | 个别碰瓷地方待修复