**大冢净化房施工节点：**

3月19日至3月21日

拆除原有吊顶、灯具、开关、插座、木门移位、涂料修补

3月22日

拆除外墙及铝合金窗（保护性拆除）必须一天内完成

3月23日

协助业主搬运设备松江至现场 安排6人(注:不包括设备安装)

3月24日至3月30日

砌外墙、粉刷、贴砖、窗户安装(说明：如下雨天工期需延后)

3月31日至4月17日

净化房施工、货架定制至竣工

上海简朗实验室系统工程有限公司

2014年3月14日